## Plan1
CRONOGRAMA DOJO TECH
DATA DO EVENTO: 16 E 17/03/2023
CRONOGRAMA: | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-24 | 2023-03-30 | 2023-04-07 | 2023-04-14 | 2023-04-21 | 2023-04-27 | 2023-05-05 | 2023-05-12 | 2023-05-19 | 2023-05-25 | 2023-06-09 | 2023-06-16 | 2023-06-23 | 2023-06-29 | 2023-07-07 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-27 | 2023-08-25
| *Apresentação do evento DOJO Tech em parceria com comitê de sustentabilidade - Projeto Somar *Será apresentado para os alunos um briefig do projeto, prazos de entregas semanais, mensais e final *Alunos receberam orientação dos professores ao longo do desenvolvimento do projeto * Premiação ainda não foi definida pelo comitê *Projeto será apresentado para os alunos dos três turnos no horário da intervalo (10:30 - 15:30 e 20:30) *Todas as turmas dos cursos Técnico em informática, desenvolvimento de sistemas, RS TI e aprendizagem, serão convidadas a árticiparem do evento Após alunos voltarem para sala, será definido os grupos (mínimo 3 e máximo 5 alunos) Professor vai disponibilizar os materiais do projeto (Briefing, cronograma e arte) | Grupos deveram prencher a ficha de inscrição para o projeto: * Nome dos participantes; * Nome da equipe; * Turma; * Turno; * Professor orientador. Será disponibilizado a aula para os alunos continuarem o planejamento do projeto | Banca avaliadora vai avaliar a primeira entrega do projeto: * Início da documentação técnica; * Primeiro esboço do projeto | Banca avaliadora vai avaliar a segunda entrega do projeto: * Correções realizadas referentes a primeira avaliação * Documentação técnica; * Esboço do projeto * Diagramação; * Linguagens e frameworks que serão utilizados no projeto | Banca avaliadora vai avaliar a terceira entrega do projeto: * Correções realizadas referentes a segunda avaliação * Documentação técnica; * Esboço do projeto * Diagramação; | Banca avaliadora vai avaliar a quarta entrega do projeto: FASE 1 - Projeto Base (MVP - Minimum Viable Product): - Página inicial que apresente o Programa SOMAR; Página de login; | Banca avaliadora vai avaliar a quinta entrega do projeto: FASE 1 - Projeto Base (MVP - Minimum Viable Product): - Página inicial que apresente o Programa SOMAR; Página de login; - Página “conheça nossos projetos”: Visualização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), como botões e, quando clica em um ODS, aparecem os projetos que contribuem para o mesmo. | Banca avaliadora vai avaliar a sexta entrega do projeto: FASE 1 - Projeto Base (MVP - Minimum Viable Product): - Página inicial que apresente o Programa SOMAR; Página de login; - Página “conheça nossos projetos”: Visualização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), como botões e, quando clica em um ODS, aparecem os projetos que contribuem para o mesmo; - Página por projeto contendo: - Nome do Projeto - Cidade de realização - Causa de atuação - Objetivo do Projeto - Parceiros - ODSs vinculados | Apresentação da FASE 1, para equipe do comitê de sustentabilidade: FASE 1 - Projeto Base (MVP - Minimum Viable Product): - Página inicial que apresente o Programa SOMAR; Página de login; - Página “conheça nossos projetos”: Visualização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), como botões e, quando clica em um ODS, aparecem os projetos que contribuem para o mesmo; - Página por projeto contendo: - Nome do Projeto - Cidade de realização - Causa de atuação - Objetivo do Projeto - Parceiros - ODSs vinculados | Banca avaliadora vai avaliar as correções referentes a primeira FASE. Início da segunda FASE: FASE 2 - Funcionalidades Recomendáveis: - Visualização de contabilização de quantos projetos ao total e quantos para cada ODS - Possibilidade de Upload de até 5 fotos por projeto; | Banca avaliadora vai avaliar o desenvolvimento da segunda FASE FASE 2 - Funcionalidades Recomendáveis: - Visualização de contabilização de quantos projetos ao total e quantos para cada ODS - Possibilidade de Upload de até 5 fotos por projeto; | Banca avaliadora vai avaliar o desenvolvimento da segunda FASE FASE 2 - Funcionalidades Recomendáveis: - Visualização de contabilização de quantos projetos ao total e quantos para cada ODS - Possibilidade de Upload de até 5 fotos por projeto; | Banca avaliadora vai avaliar o desenvolvimento da segunda FASE FASE 2 - Funcionalidades Recomendáveis: - Visualização de contabilização de quantos projetos ao total e quantos para cada ODS - Possibilidade de Upload de até 5 fotos por projeto; | Apresentação da FASE 1 e 2, para equipe do comitê de sustentabilidade: FASE 1 - Projeto Base (MVP - Minimum Viable Product): - Página inicial que apresente o Programa SOMAR; Página de login; - Página “conheça nossos projetos”: Visualização dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável), como botões e, quando clica em um ODS, aparecem os projetos que contribuem para o mesmo; - Página por projeto contendo: - Nome do Projeto - Cidade de realização - Causa de atuação - Objetivo do Projeto - Parceiros - ODSs vinculados. FASE 2 - Funcionalidades Recomendáveis: - Visualização de contabilização de quantos projetos ao total e quantos para cada ODS - Possibilidade de Upload de até 5 fotos por projeto; | Início da terceira FASE do projeto: FASE 3 - Funcionalidades diferenciadas: - Possibilidade de Upload de 1 vídeo de até 2 min sobre o projeto; - Filtros para visualização de projetos: filtro por Cidade; por ODS; por Causa de atuação e por público-alvo. | Banca avaliadora vai avaliar o desenvolvimwento da terceira demanda. FASE 3 - Funcionalidades diferenciadas: - Possibilidade de Upload de 1 vídeo de até 2 min sobre o projeto; - Filtros para visualização de projetos: filtro por Cidade; por ODS; por Causa de atuação e por público-alvo. | Banca avaliadora vai avaliar o desenvolvimwento da terceira demanda. FASE 3 - Funcionalidades diferenciadas: - Possibilidade de Upload de 1 vídeo de até 2 min sobre o projeto; - Filtros para visualização de projetos: filtro por Cidade; por ODS; por Causa de atuação e por público-alvo. | Banca avaliadora vai avaliar o desenvolvimwento da terceira demanda. FASE 3 - Funcionalidades diferenciadas: - Possibilidade de Upload de 1 vídeo de até 2 min sobre o projeto; - Filtros para visualização de projetos: filtro por Cidade; por ODS; por Causa de atuação e por público-alvo. | Banca avaliadora vai avaliar o desenvolvimwento do projeto como um todo, para a apresentação final do projeto na próxima sema para o comitê | Apresentação do projeto final para a banca avaliadora e comitê do projeto Somar. * Banca avaliadora vai definiar o projeto vencedor | Entrega do projeto para o comitê de sustentablidade com os devidos ajustes realizados.
Observações: | 2023-03-16: * Buscar empresas parceiras * Os alunos receberam uma capacitação para o Pich do projeto *